# ИДЕНТИФИКАТОР

# ГЕРБ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2012											№ 138

г.п. Рахья

Об утверждении Плана мероприятий

по празднованию 67-й годовщины

Победы советского народа в

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

В связи с празднованием 67-й годовщины Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  Администрация муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести мероприятия по празднованию 67-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. на территории  МО «Рахьинское городское поселение»

2.  Утвердить План мероприятий по празднованию 67-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. по МО «Рахьинское городское поселение» (Приложение 1).

3. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации						А.И. Приезжев

Приложение 1

к постановлению администрации

от «11» апреля 2012 г. № 138

ПЛАН

мероприятий по подготовке к празднованию 67-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

по МО «Рахьинское городское поселение»

| Дата и время | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.04 | Заседание Оргкомитета | Администрация | Кузякина В.В. |
| 10.04-17.04 | Сверка списков ветеранов Великой Отечественной войны Рахьинского городского поселения | Администрация | Кузякина В.В. Гаврилова В.Б. Красовская Т.П. Евликова А.Е. Грузманова В.Н. |
| 17.04-27.04 | Подготовка поздравлений ветеранам, коллективам предприятий и организаций поселения, коллективам администраций муниципальных образований | Администрация | Васильева А.С. Шмата Е.С. |
| 16.04-30.04 | Уборка памятных мест на территории поселения |  | Гармаш А.А. в/ч 28036 |
| 03.05-06.05 | Праздничное оформление пос. Рахья (флаги, банеры, консоли и т.д.) | Пос. Рахья | Кузякина В.В. |
| 06.05 | Смотр строя и песни учащихся МОУ СОШ «РЦО» (заявка и план проведения мероприятия, участие ГИБДД) | Площадь у ДК | Васильева А.С. Попова Т.Б. |
| 07.05 11.30- 12.00 12.00-12.10 12.10- 14.30 14.30-15.00 15.00 | Массовый пробег жителей поселения, посвященный 67-й годовщине Победы: (оформление мероприятия, музыкальное сопровождение, участие ГИБДД) - регистрация участников пробега; - открытие мероприятия - пробег; - сбор участников для награждения и розыгрыша лотереи; - награждение и розыгрыш лотереи | пос. Рахья Площадь перед администрацией по Дороге жизни Администрация Администрация | Васильева А.С. Молодежный совет Смазнов А.В. Чайкина А.Н. И.о.Главы администрации |
| 06.05-07.05 | Изготовление гирлянды из еловых лап | МОУ СОШ «РЦО» | Попова Т.Б. |
| 07.05 | Покупка венков и цветов для возложения к памятным местам |  | Смазнов А.В. Белова Т.Ф. |
| 08.05 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.45 12.45-12.50 12.50-13.00 13.00-13.15 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы: - сбор граждан поселения для участия в торжественном митинге; - шествие праздничной колонны к мемориалу в память рахьинцам, погибшим в борьбе с фашистами; - торжественный митинг, возложение венков и цветов, гирлянды; - построение колонны для торжественного шествия к братскому захоронению; - шествие праздничной колонны к братскому захоронению ленинградцев, погибших при эвакуации 1941-1943гг. - торжественный митинг, возложение венков и цветов | пос. Рахья Школа по улицам Севастьянова- Леншоссе – Октябрьская Мемориал по улицам Октябрьская – Леншоссе Братское захоронение | Кузякина В.В. Васильева А.С. Попова Т.Б. Гаврилова В.Б. Красовская Т.П. |
| 09.05 11.20- 11.45 12.15 13.15 13.15-13.25 13.25-13.40 13.45- 15.00 | Возложение венков на Ириновском захоронении Возложение венков на Мемориале «Разорванное кольцо» Торжественный митинг, посвященный 67-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. -открытие митинга - поздравления ветеранов - поздравление ветеранов учащимися МОУ СОШ «РЦО» Возложение венков и цветов Возложение венка на воду Ладожского озера Полевая кухня | Дер.Ириновка Дер.Коккорево Курган Славы, пос. Ладожское Озеро Курган Славы Берег озера Музей Дороги жизни | Кузякина В.В. Гаврилова В.Б. Кузякина В.В. И.о. Главы администрации Каталевич А.П. Алиев С.И. Степов В.В. Белозеров В.Л. Марков П.Ф. Меркулов Д.Б. и др. Попова Т.Б. Васильева А.С. Васильева А.С. Кузякина В.В. Белова Т.Ф. |

Приложение 2

к постановлению администрации

от «11» апреля 2012 г. № 138

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кузякина Валентина Викторовна | Заместитель Главы администрации по социальным вопросам и молодежной политике |
| 2 | Васильева Анна Сергеевна | Специалист администрации по социальным вопросам и молодежной политике |
| 3 | Гармаш Андрей Александрович | Директор МКУ «Единая служба заказчика» |
| 4 | Смазнов Анатолий Владимирович | Директор МУ «Рахьинский Дом культуры» |
| 5 | Попова Татьяна Борисовна | Директор МОУ «СОШ «РЦО» |
| 6 | Белова Тамара Федоровна | Менеджер МКУ «Единая служба заказчика» |
| 7 | Чайкина Айлита Николаевна | Художественный руководитель МУ «Рахьинский Дом культуры» |
| 8 | Шмата Елена Станиславовна | Специалист по связям с общественностью |